**Проект «Ландшафтний сад – від ідеї до втілення»**

***І. Організатори проекту***

 Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації, Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості.

***ІІ. Обгрунтування актуальності проекту***

 Сучасні вимоги до комфортної життєдіяльності людини потребують нових критеріїв якості навколишнього простору. Ці критерії формуються під впливом потреб до естетичного задоволення, екологічної безпеки та гармонії з природою. Тому значно зросла увага до проблем благоустрою територій, зокрема навколо закладів освіти.

 Планування, проектування та створення будь-яких форм озеленення за індивідуальним проектом дає можливість підкреслити індивідуальність та неповторність навчального закладу, зробити його несхожим на інші. Крім того, зелені насадження навколо закладів освіти виконують ряд функцій, а саме: санітарно-гігієнічну, захисну, рекреаційну, художньо-естетичну, навчально-виховну.

***ІІІ. Мета і завдання проекту***

 Мета:

* формування екологічної культури особистості;
* активізація пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності дітей;
* залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього та внутрішнього озеленення та ландшафтного дизайну території навчального закладу;
* впровадження сучасних і перспективних принципів ландшафтного будівництва та елементів садово-паркового мистецтва в озелененні території навчального закладу.

Завдання:

* ознайомлення з основними принципами та елементами ландшафтного дизайну (ландшафтні групи, бордюри, рабатки, квітники, альпінарії, рокарії, кам’янисті гірки тощо);
* створення художнього образу інтер’єрів навчальних закладів відповідно до їхнього профілю та індивідуальності засобами озеленення;
* складання плану-схеми перспективних насаджень на території навчального закладу;
* розроблення та реалізація проектів ландшафтних композицій інтер’єру навчального закладу.

***ІV. Термін реалізації проекту***

 Проект реалізується у період *з квітня 2012 року по листопад 2015 року.*

***V. Учасники проекту***

 1.Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» :

-координує діяльність учасників проекту;

-здійснює аналіз поданих матеріалів з проектування інтер’єрів та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів;

-надає рекомендації учасникам проекту;

-надає допомогу при підборі рослинного асортименту для озеленення території;

-організовує навчально-методичний супровід: проведення консультацій, майстер-класів, семінарів-практикумів.

2.Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості:

-координує діяльність учасників проекту;

-здійснює аналіз поданих матеріалів з проектування інтер’єрів та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів;

-висвітлює хід реалізації проекту у засобах масової інформації.

 3.Колективи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

-розробляють та впроваджують проекти, ескізи, макети озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну території навчального закладу з використанням основних елементів ландшафтного будівництва: квітників, міксбордерів, рокаріїв, альпінаріїв тощо;

-здійснюють заходи з реалізації проектів;

-подають інформацію про хід реалізації проектів до Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості у вигляді описових матеріалів, фото-, відео презентацій тощо.

***VІ. Етапи реалізації проекту***

**Підготовчий етап:** *квітень 2012 – листопад 2012 року.*

 1.Колективи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

* проводять дослідження природно-кліматичних умов місцевості, здійснюють характеристику грунтів на території навчального закладу;
* аналізують існуючий стан насаджень на території навчального закладу (інвентаризація рослин);
* підбирають асортимент рослин з урахуванням їх еколого-біологічних та декоративних властивостей, відповідно до грунтово-кліматичних умов місцевості;
* створюють ландшафтні проекти, складають кошторис витрат;
* подають матеріали (проекти, ескізи, макети) до Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості (*до 19 листопада 2012 року).*

2.Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»:

* організовує майстер-клас для керівників проектів «Ландшафтний сад – від ідеї до втілення» *(на базі Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари). (Вересень 2012 року).*

**Виконавчий етап**: *листопад 2012 – вересень 2015 років.*

 1. Колективи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

* здійснюють підготовку території для оформлення ландшафтних архітектурних об’єктів;
* висаджують рослини, облаштовують газони та квітники, формують декоративні групи та інші типи і форми рослинних насаджень, відповідно до створеного проекту озеленення навчального закладу;
* фіксують дані про хід реалізації проекту у вигляді фото-, відеоматеріалів для представлення на підсумковому етапі.

2.Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»:

* організовує та проводить семінар-практикум для керівників проектів *(на базі державного дендрологічного парку «Олександрія» Національної академії наук України)(квітень 2013 року);*
* надає консультації керівникам проектів щодо особливостей догляду за рослинами, їх удобрення та захисту зелених насаджень від шкідників і хвороб *(постійно);*
* розробляє методичні рекомендації щодо проведення навчально-дослідницької, природоохоронної, екскурсійної роботи на ландшафтному об’єкті (*березень 2014 року)*.

**Підсумковий етап:** *вересень 2015 – грудень 2015 року.*

1. Колективи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

* подають інформацію у вигляді описових матеріалів, проектів, ескізів, макетів, фото-, відеопрезентацій тощо для участі у відбірковому турі до

(*1 листопада 2015 року);*

* презентують та захищають проекти озеленення інтер’єрів та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів (*грудень 2015 року).*

2.Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості:

* здійснює відбір закладів для захисту проектів(*листопад 2015 року)*.

3.Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»:

* здійснює відбір закладів для захисту проектів (*листопад 2015 року).*

4.Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації:

* визначає та нагороджує переможців (*грудень 2015 року)*.

***VІІ. Критерії оцінювання***

 Критеріями оцінювання проектів є:

-композиційна довершеність, стилістична витриманість, колористична культура, творчі знахідки проектів озеленення інтер’єру навчального закладу;

-використання сучасних методик ландшафтного дизайну;

-взаємозв’язок функціональних, санітарно-гігієніних та естетичних завдань формування інтер’єру;

-рівень демонстрації презентації та захисту проекту.

***VІІІ. Фінансування проекту***

 Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та залучених коштів.

***ІХ. Визначення та нагородження переможців***

 Переможці нагороджуються грамотами головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та грошовими преміями.

 Переможці конкурсного відбору визначаються у номінаціях:

-краще озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну території **дошкільного навчального закладу;**

-краще озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну території **загальноосвітнього навчального закладу;**

-краще озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну території **позашкільного навчального закладу.**

***Х.Очікувані результати***

 Сучасні навчальні заклади виконують не тільки навчальну функцію, а й впливають на формування світогляду дитини, забезпечують змістовне дозвілля підростаючого покоління, виховують фізичні, інтелектуальні, моральні, естетичні якості, позитивні риси волі й характеру. Тому зелені насадження, що надають закладу індивідуальні, своєрідні риси, роблять перебування в ньому більш комфортним, підвищують імідж закладу.